Приложение №1

к приказу Комитета образования

администрации муниципального района

«Город Валуйки и Валуйский район»

от  30  сентября  2011 г.  №619-од

ПЛАН - ГРАФИК

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

С УЧАСТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Этап подготовки (сентябрь 2011 г. – май 2012 г.) |  |  |  |
| 1. | # Организационные мероприятия: |  |  |
| 1.1. | распределение функций между структурами различного уровня (Комитетом образования, муниципальными общеобразовательными учреждениями) по подготовке и проведению ГИА в 2012 году; | сентябрь - октябрь 2011 г. | # Комитет образования |
| 1.2. | сбор предварительной информации о муниципальных общеобразовательных учреждениях, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 2011 – 2012 учебном году; | сентябрь - октябрь 2011 г. | МЦОКО |
| 1.3. | контроль хода подготовки к ГИА. | весь период | # Комитет образования |
| 2. | # Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА: |  |  |
| 2.1. | утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА. | сентябрь – декабрь 2011 г. | Комитет образования |
| 2.2. | # Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 2.2.1. | пунктов проведения ГИА (далее – ОУ-ППЭ) | до 01.04.2012 г. | # Комитет образования, ОУ |
| 3. | Утверждение составов: |  |  |
| 3.1. | руководителей и организаторов ОУ-ППЭ. | до 15.05.2012 г. | Комитет образования |
| 3.2. | Утверждение порядка и схем: |  |  |
| 3.2.1. | доставки экзаменационных материалов в ОУ-ППЭ и заполненных бланков ГИА из ОУ-ППЭ в Комитет образования; | до 15.05.2012 г. | # Комитет образования |
| 3.2.2. | аккредитации общественных наблюдателей и распределения их по ОУ-ППЭ. | до 15.05.2012 г. | # Комитет образования |
| 4. | # Мероприятия по формированию региональной базы данных выпускников IX классов: |  |  |
| 4.1. | организация работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях по внесению данных на сайт электронного мониторинга образовательных учреждений Белгородской области | до 01.02.2012 г. | Комитет образования, ОУ |
| 5. | # Организация обучения: |  |  |
| 5.1. | участие специалистов в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ГИА в 2012 году. | весь период | Комитет образования |
| 5.2. | Организация обучения по проведению ГИА: |  |  |
| 5.2.1. | участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА и технологии проведения ГИА в ОУ-ППЭ; | до 15.04.2012 г. | Комитет образования, ОУ |

| 5.2.2. | Организаторов в аудиториях ОУ-ППЭ | до 15.04.2012 г. | # руководители ОУ-ППЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3. | # Проведение пробного тестирования: |  |  |
| 5.3.1. | на муниципальном уровне русский язык | 03.2012 г. | # Комитет образования, ИМЦ, МЦОКО |
| 6. | # Информирование о проведении ГИА: |  |  |
| 6.1. | мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ: | весь период | # Комитет образования, МЦОКО |
| 6.2. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей Комитета образования, муниципальных общеобразовательных учреждений, общественности; | весь период | Комитет образования, ОУ |
| 6.3. | доведение до муниципальных общеобразовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА инструкций ГИА; | январь - апрель 2012 г. | Комитет образования, ОУ |
| 6.4. | обеспечение ОУ-ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ГИА | февраль - апрель 2012 г. | Комитет образования |
| 6.5. | организация информационных сайтов и стендов. | весь период | ОУ |
| II. Этап проведения (май-июнь 2012 г.) |  |  |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ГИА: |  |  |
| 1.2. | получение и доставка экзаменационных материалов ГИА | май - июнь 2012 г. | Комитет образования |
| 1.3. | проведение ГИА по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь 2012 г | Комитет образования, ОУ |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения: |  |  |
| 2.1. | контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА | май-июнь 2012 г. | Комитет образования |
| 2.2. | контроль соблюдения режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ | апрель-июнь 2012 г. | Комитет образования |
| III. Этап анализа и выработки предложений (июль-август 2012 г.) |  |  |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |  |  |
| 1.1. | статистики основных результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году. | июль 2012 г. | МЦОКО |